## Sheet1
프로젝트 개요
프로젝트명 |  | - 훈련생 학습 관리 및 취업 연계 시스템 | [5 empty] | 주요기능 |  |  | - 학생 관리(등록 ,출석, 학습진도 추적) - 과제 제출 및 평가 시스템 - 성취도 분석 및 데이터 통계 기능 - 진로 상담 및 취업 연계 - 대시보드 기반 학습 성과 분석
목적 |  | - 훈련생, 강사 , 기업채용담당자를 위한 학습 관리 및 취업연계 시스템 구축
총 개발 기간 |  | - 8개월
WBS 번호 | 항목 | 세부작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 작업 기간 | 진행 사항 | 2025-02-05 | [16 empty] | 2025-03-04 | [19 empty] | 2025-04-02 | [21 empty] | 2025-05-08 | [17 empty] | 2025-06-10 | [19 empty] | 2025-07-09 | [22 empty] | 2025-08-11 | [19 empty] | 2025-09-10 | [21 empty] | 2025-10-17 | [17 empty] | 2025-11-19 | [19 empty] | 2025-12-17
 | time axis 2025-02-06 to 2025-12-31
 | time axis 2025-02-06 to 2025-12-31
1 | 요구사항 분석 | 프로젝트 목표 및 범위 정의 |  | 1월 8일 | 1월 14일 | 1개월 | 완료 | bar: 2025-02-06 to 2025-02-17
1.1 |  | 사용자 요구사항 수집 및 분석 |  | 1월 15일 | 1월 23일 | 1개월 | 완료 | bar: 2025-02-06 to 2025-02-17
1.2 |  | 요구사항 문서 작성 및 검토 (SRS) |  | 1월 24일 | 2월 17일 | 1개월 | 완료 | bar: 2025-02-06 to 2025-02-17
2 | 기획 및 설계 | 프로젝트 일정 수립 및 자원 할당 |  | 2월 12일 | 2월 21일 | 2주 | 진행중 | bar: 2025-02-12 to 2025-02-21
2.1 |  | 주요 마일스톤 정의 |  | 2월 14일 | 2월 21일 | 1주 | 진행중 | bar: 2025-02-14 to 2025-02-21
2.2 |  | 기술 스택 결정 (언어, 프레임워크) |  | 2월 14일 | 2월 20일 | 1주 | 진행중 | bar: 2025-02-14 to 2025-02-20
2.3 | 설계 단계 | 시스템 아키텍처 설계 |  | 2월 20일 | 3월 19일 | 1개월 | 진행중
2.4 |  | 데이터베이스 모델링 |  | 2월 27일 | 3월 27일 | 1개월 | 예정
2.5 |  | UI/UX 와이어프레임 및 프로토타입 생성 |  | 2월20일 | 4월2일 | 1.5개월 | 예정
3 | 개발 환경 설정 | Git 및 코드 관리 시스템 설정 |  | 3월 28일 | 4월11일 | 0.5개월 | 예정
3.1 |  | 개발 환경 설정 (IDE, 빌드 도구) |  | 3월 28일 | 4월 11일 | 0.5개월 | 예정
3.2 |  | CI/CD 파이프라인 구축 |  | 3월 28일 | 4월 11일 | 0.5개월 | 예정
4 | 개발 단계 (핵심 기능 개발) | 학생 관리, 출석 관리, 과제 시스템 구축 |  | 4월 14일 | 7월 16일 | 3개월 | 예정
4.1 |  | 사용자 인증 및 권한 관리 |  | 4월 14일 | 6월 13일 | 2개월 | 예정
4.2 |  | 학습 데이터 관리 및 분석 |  | 4월 14일 | 6월 13일 | 2개월 | 예정
4.3 |  | UI 개발 (로그인, 대시보드) |  | 4월 14일 | 6월 13일 | 2개월 | 예정
4.4 |  | API 연동 및 통합 |  | 4월 14일 | 6월 13일 | 2개월 | 예정
5 | 추가 기능 개발 | 성취도 분석, 대시보드 구축 |  | 7월 17일 | 9월 5일 | 2개월 | 예정
5.1 |  | 취업 연계 및 진로 상담 시스템 구축 |  | 7월 17일 | 9월 5일 | 2개월 | 예정
6 | 테스트 | 단위 테스트 (Unit Testing) |  | 9월 8일 | 10월 15일 | 1개월 | 예정
6.1 |  | 통합 테스트 (Integration Testing) |  | 9월 8일 | 10월 15일 | 1개월 | 예정
6.2 |  | 시스템 테스트 (System Testing) |  | 9월 8일 | 10월 15일 | 1개월 | 예정
6.3 |  | 사용자 수용 테스트 (UAT) |  | 9월 24일 | 10월 24일 | 1개월 | 예정
7 | 배포 | 배포 환경 설정 및 서버 구성 |  | 10월 27일 | 11월 26일 | 1개월 | 예정
7.1 |  | 배포 체크리스트 작성 및 테스트 |  | 10월 27일 | 11월 26일 | 1개월 | 예정
7.2 |  | 서비스 배포 및 롤백 계획 |  | 10월 27일 | 11월 26일 | 1개월 | 예정
8 | 운영 및 유지보수 | 모니터링 및 성능 개선 |  | 11월 28일 | 지속 | 지속 | 예정
8.1 |  | 사용자 피드백 수집 및 개선 |  | 11월 28일 | 지속 | 지속 | 예정
8.2 |  | 주기적 버그 수정 및 업데이트 |  | 11월 28일 | 지속 | 지속 | 예정
9 | 결과 분석 및 보고 | 프로젝트 성과 분석 및 회고 |  | 11월 28일 | 12월 19일 | 1개월 | 예정
9.1 |  | 최종 문서 및 보고서 작성 |  | 11월 28일 | 12월 19일 | 1개월 | 예정

## Sheet2
휴일 | 내용
2025-01-01 | 신정
2025-01-28 | 명절
2025-01-29 | 설날 연휴 | 1개월
2025-01-30 | 설날 연휴 | 1개월
2025-03-01 | 3·1절 | 1개월
2025-03-03 | 3.1절대체휴일 | 1개월
2025-05-01 | 근로자의날 | 1개월
2025-05-02 | 징검다리 | 1개월
2025-05-05 | 어린이날 | 1개월
2025-05-06 | 대체휴일 | 1개월
2025-06-06 | 현충일 | 1개월
2025-08-15 | 광복절 | 0.5개월
2025-10-06 | 명절 | 0.5개월
2025-10-07 | 추석 | 0.5개월
2025-10-08 | 추석 연휴 | 2개월
2025-10-03 | 개천절 | 1개월
2025-10-09 | 한글날 | 1개월
2025-12-25 | 성탄절 | 1개월
2026-01-01 | 신정 | 1개월
2026-02-16 | 명절 | 2개월
2026-02-17 | 설날 | 2개월
2026-02-18 | 설날 | 1개월
2026-03-02 | 대체 | 1개월
1개월
1개월
1개월
1개월
1개월
지속
지속
지속
1개월
1개월